## Sheet1
Overskrift | Håndværker | Nr | Afhængighed | inde/ude | Opgave | status
Udvendige kloakker | Kloak | 1 |  | Ude | Kloakker | Er bestilt
Gulve | Murer | 2 | I Samarbejde med VVS | Inde | Støbe gulve i alle rum undtagen bryggers, køkken,bad, viktualierum og to entreer. Gulve med 400 mm. Isolering og gulvvarme. I alt 181,5 kvm – 30,4 kvm = 151,1 kvm. Der skal være plads til et trægulv på strøer i stuer og værelser.
Gulve | VVS | 2 | I Samarbejde med murer | Inde | Gulvvarme alle rum undtagen bryggers, køkken, bad, viktualierum og 2 entreer. Individuel styring af gulvvarme i alle rum. I alt 181,5 kvm – 30,4 kvm = 151,1 kvm
Gulve | Murer | 2 |  | Inde | Støbe fundament til ovn (masseovn)ved skorsten i stue og bibliotek.
Ny ruminddeling | VVS | 2 |  | Inde | Nedtagning af ekst. Varmesystem, incl. Alle rør (også på loft). Komfur skal genbruges (sælges).
Ny ruminddeling | Murer | 2 |  | Inde | Nedbrydning af bærende væg og gulv i skolegang. Dør til entré vendes. Ny ruminddeling. Nye vægge + lofter pudses op.
El | El | 2 |  | Inde | Byggestrøm etableres | Måske
Støvsuger | Ventilation | 2 |  | Inde | Centralstøvsuger i gulv. Selve støvsugeren i skur.
El | El | 3 |  | Inde | El til genvex (loft)
El | El | 3 |  | Inde | Ny el i alle rum efter nybyg regler (antal stikkontakter). Gerne medbyg (du peger vi fræser)
El | El | 3 |  | Inde | Ny tavle under trappe eller i bryggers
afløb/vand | VVS | 4 |  | Inde | Afløb/vand i 2xbad, bryggers, køkken.
Gulve | VVS | 4 | I Samarbejde med murer | Inde | Gulvvarme bad, bryggers, køkken,bryggers. I alt 30,3 kvm
afløb/vand | VVS | 4 |  | Inde | Afløb og vand føres til loft (forberedelse til ekstra badeværelse & te-køkken)
Gulve | Murer | 4 | I Samarbejde med VVS | Inde | Fjerne eksisterende støbte gulve i bad. Støbning af gulve med 400 mm isolering og varmeslanger i bryggers, bad, køkken.
Badeværelser | Murer | 4 |  | Inde | Bruseniche mures, vægge pudses.
Badeværelser | VVS | 4 |  | Inde | Firkantet vægafløb i bruseniche
Badeværelser | Murer/tømrer | 4 | I Samarbejde med VVS | Inde | Installationsvægge i bad og bryggers (evt. tømrer)
afløb/vand | VVS | 4 |  | Inde | Vand føres til loft fra vandvarmer(forberedelse til solvarme)
Bryggers | VVS | 4 |  | Inde | Vand/afløb til vaskemaskine, solvarmeforberedt vandvarmer, håndvask. Gulvvarme samles og styres fra bryggers.
Køkken | VVS | 4 |  | Inde | Vand til køl/frys, håndvask, opvask, Quooker. Gas til komfur
Ventilation | Ventilation | 5 |  | Inde | Aftræk fra emhætte til genvex/varmepumpe
Ventilation | Ventilation | 5 |  | Inde | Aftræk fra bad/køkken/bryggers til varmepumpe
Ventilation | Ventilation | 5 |  | Inde | ”Genvex” ventilation med varmegenindvinding (luft-luft) på loft | Evt. luft-vand i supplement med solvarme
Badeværelse 1 | VVS | 6 |  | Inde | Væghængt toilet, badekar, bruseniche, håndvask, håndklæderadiator, gulvvarme. Firkantet afløb ved væg i bruseniche.
Badeværelse 1 | Tømrer | 6 |  | Inde | Koblede ruder på org. Vindue
Badeværelse 1 | Murer | 6 |  | Inde | Fliser på badeværelse (gulv + brusekabine)
Badeværelse 2 | VVS | 7 |  | Inde | Væghængt toilet, bruseniche, håndvask, håndklæderadiator, gulvvarme. Firkantet afløb ved væg i bruseniche.
Badeværelse 2 | Murer | 7 |  | Inde | Fliser på badeværelse (gulv + brusekabine)
Køkken | Murer gulvlægger | 8 |  | Inde | Fliser eller vinyl på gulv.
Køkken | Murer | 8 |  | Inde | Væg pudses.
Køkken |  | 8 |  | Inde | Køkken opsættes
Køkken | Tømrer | 8 |  | Ude | Koblede ruder på org. Vindue
Køkken | VVS | 8 |  | Inde | Armatur, Opvask, køl/frys, quooker, gaskomfur installeres.
Køkken | Gas | 8 |  | Inde | Gas til komfur
Bryggers | Murer gulvlægger | 9 |  | Inde | Fliser eller vinyl på gulv.
Bryggers | VVS | 9 |  | Inde | Tilslutning af vaskemaskine og håndvask
Bryggers facade plan 1 | Murer | 9 | I forbindelse med tagudskiftning – eller før | Ude | Nyt vindueshul til bryggers, stik skal svare til eks. Løsning, fugen brændt. Sten genbruges til reparationer. Der pudses efterfølgende indvendigt. Sålbænk støbes. | Enten nedenstående eller denne løsning
Bryggers facade plan 2 | Murer | 9 | I forbindelse med tagudskiftning – eller før | Ude | Eksisterende dør flyttes til ny entré – Gl. dørhul mures til vinduesåbning. Ny dør med stik og betontrappe. Gl. betontrappe fjernes. | Enten ovenstående eller denne løsning
Bryggers |  | 9 |  | Inde | Montering af bryggers elementer
Facade | Tømrer | 10 |  | Inde | Vinduer repareres/males. Der isættes nye forsatsruder (koblede) med energiglas.
Facade | Murer | 10 |  | Ude | 2 vinduer erstattes med terrassedøre. Evt. trin støbes samtidig. Der pudses indvendigt og benyttes brændte fuger udvendigt. Sten skal genanvendes til senere reparationer.
Facade | Tømrer | 10 |  | Ude | Der isættes terrassedøre i 2 nye åbninger samt i skoledørsåbning. Sydvendte vinduer skiftes, nyt vindue i bryggers. Alle med koblede rammer (Raadvad vinduer).
Tag | Tømrer | 11 |  | Inde | Loft tjekkes og råddent træværk udskiftes
Tag | Murer | 11 | I forbindelse med tagudskiftning | Ude | Skorstene repareres
Tag | Tagrenovering | 11 |  | Ude | Taget udskiftes. Der isættes 6 tagvinduer og integrerede solceller.
Varme | Murer | 13 |  | Ude | Isodorn i skorsten i skur.
Varme | VVS | 13 |  | Inde | Etablering af varmesystem (fyrrum i skur). Sommervarme fra sol til brugsvand og håndklæderadiatorer. Varmeløsning besluttes i april (når resultater fra geotermisk varme foreligger). | Afventer varmebeslutning
El | El |  |  | Inde | Ny el til skur
Skorstene | Murer |  |  | Inde | Løbesod vurderes og repareres (lofter/skorstene) | Skorsten OK (2/1-2007)
Facade | Murer |  |  | Ude | Sålbænke støbes på vestsiden. | Måske
Facade | Murer |  |  | Ude | Fuger udskiftes med brændt fuge (samme som ved indgangsdør)
Håndværker-opgaver.xls
Sidst opdateret 18-01-2007